ANEXO 6

- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA DE SERVICIOS DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

(Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil, Conexión de un pozo de la Empresa Mayorista con un Pozo del CS o AS, Instalación de Infraestructura en Despliegue de Nueva Obra Civil, y Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada)

- I. Generalidades

En este Anexo se describen los procedimientos a seguir para la contratación, modificación y baja de los servicios de acceso y uso de infraestructura, así como los plazos para la realización de las actividades contempladas en cada etapa de los procedimientos.

Queda establecido que los presentes procedimientos y todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios se deberán realizar y registrar a través del SEG/SIPO de tal manera que la información que se genere deberá quedar integrada para conservar actualizado el sistema.

Los indicadores de nivel de servicio asociados al cumplimiento de los presentes procedimientos se encuentran detallados en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente Oferta.

La Empresa Mayorista  y el CS o AS reconocen y aceptan que solo podrán cohabitar el número de elementos (cables de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa) presentados y autorizados por la Empresa Mayorista en el Anteproyecto remitido a ésta, de acuerdo con el tipo de instalación.

El CS o AS deberán contemplar las medidas para preservar la integridad física de la Infraestructura Pasiva, así como del funcionamiento del servicio de acceso y uso compartido.

El CS o AS deberá realizar la desinstalación de infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica documentada en el Anexo 2 aplicable para los servicios que se describen en la Oferta de Referencia dejando la infraestructura libre y sin desperdicios.

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias, así como el procedimiento para Accesos a la Infraestructura Compartida se establecen en el Anexo 3 de la Oferta.

La Empresa Mayorista en todo tiempo podrá verificar el uso de los Servicios de Acceso y Uso de Infraestructura Pasiva contratados por los CS o AS, con el fin de salvaguardar dicha Infraestructura.

En caso de que existan solicitudes de servicios que se encuentren en cualquiera de las etapas señaladas en el presente Anexo, que no registren actividad durante un período de 6 (seis) meses, podrán ser canceladas por la Empresa Mayorista, incluyendo aquellas que se encuentren en paro de reloj, sin responsabilidad para dichas empresas y facturando los gastos generados hasta ese momento. Dicha situación será aplicable incluso para aquellas solicitudes de servicios que cumplan con esta condición aun cuando hayan sido firmadas al amparo de Ofertas anteriores.

.

Para los procedimientos los CS o AS podrán requerir actividades de manera mixta, por ejemplo: anteproyecto mixto, visita técnica mixta, análisis de factibilidad mixta, entre otros.

En caso de que la Empresa Mayorista verifique la existencia de un elemento adicional, solicitará por escrito al CS o AS su retiro, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la solicitud. El CS o AS será responsable de los daños y perjuicios causados a la Empresa Mayorista y/o terceros con motivo del retiro de los elementos excedentes. Si el CS o AS no lleva a cabo el retiro de su infraestructura dentro del plazo fijado, la Empresa Mayorista, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá retirar dicha infraestructura (cable de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa), confinándola en sus almacenes, repercutiendo el costo al CS o AS, quien deberá reembolsar a la Empresa Mayorista dicho costo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de retirada la infraestructura, así mismo, el CS tendrá como máximo 10 días hábiles para reclamar y recoger su infraestructura, en caso de no hacerlo la Empresa Mayorista sin ninguna responsabilidad realizará la disposición final de la misma.

- II. Características del Anteproyecto

El Anteproyecto que elabore el CS o AS deberá contemplar las características contenidas en la sección 10 denominada “Información que debe contener el Anteproyecto”  del Anexo 1 “Formatos” y las especificaciones técnicas conforme a la normatividad señalada en las Normas que componen el Anexo 2 de la Oferta.

Los archivos que formen parte del Anteproyecto y el programa de trabajo para la instalación de infraestructura, deberán estar en formato digital.

La Empresa Mayorista no podrá requerir información adicional a la anterior para emitir su dictamen sobre el Anteproyecto.

La Empresa Mayorista validará la factibilidad del Anteproyecto conforme a la normatividad señalada en las Normas contenidas en el Anexo 2 y no podrá rechazar Anteproyectos como consecuencia de información incompleta o imprecisa en el SEG/SIPO.

- Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

- Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

- Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y envío Anteproyecto

  - Los CS o AS deberán ingresar al SEG/SIPO con el usuario de administrador y contraseña asignados por parte de la Empresa Mayorista y deberán aceptar el acuerdo de confidencialidad, el cual estará visible para los CS o AS una vez que ingresa al sistema.

  - Los CS o AS deberán ingresar al módulo de consulta de información.

  - En el módulo de consulta de información se desplegará la información de los distintos elementos de infraestructura disponibles, que deberá ser cuando menos la señalada en la sección V. Información relacionada con los servicios de la presente Oferta.

  - Los CS o AS podrán realizar las consultas deseadas y seleccionar los elementos de interés.

  - El SEG/SIPO desplegará y proporcionará la opción de descarga de la información requerida por el CS o AS, quien podrá elaborar su Anteproyecto con la información obtenida del SEG/SIPO.

  - En el caso de presentarse alguna de estas circunstancias: fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, incendios y huracanes, la Empresa Mayorista  tendrán un período adicional a la actualización mensual de la información en el SEG de aquella infraestructura que se encuentra en la zona afectada.

  - La Empresa Mayorista deberán mostrar en el SEG/SIPO la infraestructura pasiva que está en proceso de ser ocupada por otro concesionario.

  - El CS o AS presentará el Formato de Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil (FSSA) a través del SEG/SIPO. En un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contado a partir de la recepción de la solicitud, la Empresa Mayorista notificarán:

    - Solicitud aceptada, en caso de que el CS o AS ingrese únicamente el FSSA, y cumple con los requisitos establecidos, se le asignará de forma automática un NIS. Se podrá proceder a continuar con la Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica.

    - Solicitud rechazada, no cumple con los requisitos por lo que la Empresa Mayorista notificarán al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada y las causas del rechazo, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar y reenviar la solicitud.

- Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica

  - Una vez que el CS o AS cuenta con su NIS, la Empresa Mayorista notificarán mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de programación de fecha y hora de Visita Técnica en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la aceptación de la solicitud del CS o AS, para lo cual:

    - El CS o AS acepta una de las propuestas de programación de la Empresa Mayorista en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de dichas propuestas, para realizar la Visita Técnica para ratificar la información registrada en el SEG/SIPO. En caso de que el CS considere que la información en SEG se encuentra incompleta o incorrecta podrá solicitar a la Empresa Mayorista la aclaración correspondiente. Para la realización de la Visita Técnica se establecerán responsables para coordinar las actividades de la misma mediante el SEG/SIPO, la línea y el responsable por parte de la Empresa Mayorista y de los CS o AS de la comunicación que deberá implementarse con el fin de permitir la continua comunicación entre los técnicos de la Empresa Mayorista y los CS o AS, con el fin de proceder a la ejecución de la Visita Técnica en tiempo y forma. Se continúa el procedimiento conforme al numeral 2.2.

      - En el caso de que el CS o AS, una vez confirmada la Visita Técnica presente cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizarla, deberá notificar a la Empresa Mayorista con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica para no ser acreedor al cargo de Visita Técnica en Falso y, a fin de que se reprograme por única ocasión la fecha a consideración de la Empresa Mayorista tomando en cuenta que ésta no excederá el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la notificación de imposibilidad o inconveniente.

En caso de que en el día de la Visita Técnica alguna de las partes presente algún inconveniente que las retrase y que por dicha situación se prevea que no se llegará en el tiempo máximo de 30 (treinta) minutos, que es la tolerancia establecida a partir de la hora confirmada en el SEG/SIPO, se deberá establecer una comunicación a través de la línea indicada por la Empresa Mayorista y los CS, para que los responsables de coordinar la Visita Técnica realicen las gestiones internas necesarias para llevarla a cabo el mismo día.

      - En caso de que el CS o AS notifique a la Empresa Mayorista con menos de 2 (dos) días hábiles antes a la fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica, el CS o AS será acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, pero tendrá la posibilidad de reprogramar por única ocasión una nueva fecha a consideración de la Empresa Mayorista tomando en cuenta que ésta no excederá el plazo de 25 (veinticinco) días hábiles contados a partir de la notificación de imposibilidad o inconveniente.

      - En caso de que el CS o AS no se presente a una Visita Técnica previamente confirmada o reprogramada, el cual se establece en el Anexo A Tarifas de la presente Oferta se hará acreedor al cargo por Visita Técnica en falso y se dará por concluido el procedimiento.

    - El CS o AS puede rechazar la propuesta de programación de la Empresa Mayorista por los siguientes motivos:

2.1.2.1 Debido a que quiere solicitar una fecha distinta a las propuestas de programación de la Empresa Mayorista. Al respecto, podrá solicitar una nueva fecha por hasta 2 (dos) ocasiones adicionales.

Las partes deberán tener en consideración que la ejecución de la Visita Técnica no excederá los 25 (veinticinco) días hábiles contados a partir de la fecha confirmada de inicio de la propia Visita Técnica. Para tal efecto, se podrá presentar lo siguiente:

a.   	El CS o AS y la Empresa Mayorista convienen una fecha y proceden a la ejecución de la Visita Técnica en tiempo y forma. Se continúa el procedimiento conforme al numeral 2.2.

b. 	El CS o AS y la Empresa Mayorista no convienen la fecha para la Visita Técnica y/o se agotaron las dos oportunidades para programarla, se asume que el CS o AS ha rechazado el servicio y se concluirá el procedimiento.

    - En caso del que el CS o AS no dé respuesta a las 3 (tres) propuestas de programación de fecha y hora para la realización de Visita Técnica ofrecidas por la Empresa Mayorista una vez concluidos los 2 (dos) días hábiles, éstas a través de un recordatorio notificarán que no han recibido respuesta y en caso de que el CS o AS no responda al recordatorio recibido al término de 2 (dos) días hábiles se entenderá que no requiere el servicio, por lo que la Empresa Mayorista procederán con la cancelación de la solicitud y la conclusión del procedimiento.

En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación.

2.2 	Al concluir la Visita Técnica,  la Empresa Mayorista y el CS o AS firmarán el “Reporte de Visita Técnica” que contiene la información recabada de las acciones realizadas. Se acreditará por las partes que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles necesarios para la elaboración del Anteproyecto por parte del CS o AS, solventando los requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, y posteriormente:

2.2.1 	La Empresa Mayorista digitalizan y agregan al expediente de la solicitud del CS o AS el “Reporte de Visita Técnica” en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles para proyectos con una longitud igual o menor a 5 km y 6 (seis) días hábiles para proyectos con una longitud mayor a 5 km, sumando 3 (tres) días por cada 5km de solicitud contados a partir de la realización de la Visita Técnica. Dentro de este mismo plazo, la Empresa Mayorista deberá actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrar el resultado de la Visita Técnica conforme a lo siguiente:

2.2.2.1 	Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos solicitados. El CS o AS continúa a la Etapa 3 del procedimiento.

2.2.2.2. 	No existe capacidad excedente, por lo que la Empresa Mayorista ofrecen de manera simultánea la cotización y duración estimada de la ejecución de Trabajos Especiales, dicha cotización tendrá un costo conforme a lo establecido en el Anexo A de Tarifas de la Oferta y una Ruta Alternativa para solventar la ausencia de capacidad excedente. A discreción del CS o AS quedará la elección de una de las dos opciones. Sin menoscabo de lo anterior, el CS o AS podrá considerar no factible la opción de Trabajos Especiales cuando la cotización de los mismos exceda 40% el costo del proyecto original.

2.2.2.2.1 El CS o AS opta por un Trabajo Especial (acondicionamiento de infraestructura, recuperación de espacios) para liberar capacidad excedente. La Empresa Mayorista registrarán en el SEG/SIPO la cotización para el CS o AS referente al programa de trabajo necesario (que deberá incluir el detalle de los trabajos a realizar, costos por actividad, plazos, etc.), la cual podrá ser:

a) 	Aceptada. - El CS o AS acepta y autoriza la cotización de los Trabajos Especiales dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de su notificación a través del SEG/SIPO. La Empresa Mayorista realizarán la ejecución de los trabajos notificando dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles después de la aceptación al CS o AS la fecha de inicio y conclusión de los trabajos una vez que los permisos necesarios hayan sido liberados por la entidad correspondiente. Continúa a la Etapa 3.

b) 	Rechazada. -  En caso de que el CS o AS no acepte la propuesta de Trabajos Especiales, después de los 5 (cinco) días hábiles previstos, el CS o AS podrá aceptar y continuar con el proceso de compartición sobre la infraestructura que efectivamente se encuentre disponible. De lo contrario, la Empresa Mayorista podrá dar por concluido el procedimiento.

2.2.2.2.2 El CS o AS opta por la Ruta Alternativa propuesta por la Empresa Mayorista, que plantea una ruta distinta a la que se solicitó originalmente y será necesario que la Empresa Mayorista programen una Visita Técnica conforme al esquema y plazos descritos en el numeral 2.1 a partir de que el CS o AS notifique a la Empresa Mayorista su aceptación. Una vez que se determina esta opción como factible,  la Empresa Mayorista proporcionará la cotización de los trabajos a realizar y el Programa de Trabajo necesario. El CS o AS continuará a Etapa 3.

2.2.2.2.3	En caso de no aceptar los Trabajos Especiales ni la Ruta Alternativa, el CS o AS señalará si continúa con la solicitud optando por contratar solamente el tramo con infraestructura disponible.

- Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto

3.1	El CS o AS contará con 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la entrega del resultado de la Visita Técnica para elaborar el Anteproyecto, que deberá incluir lo establecido en el numeral II. Características del Anteproyecto.

3.1.1 	En caso de ser necesario, el CS o AS podrá requerir a la Empresa Mayorista mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 (veinte) días hábiles para la elaboración y/o entrega del Anteproyecto, mismo que deberá ser otorgado y aprobado por la Empresa Mayorista mediante el SEG/SIPO de manera inmediata y empezarán a contar nuevamente los 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha de solicitud de dicho plazo adicional registrada en el SEG/SIPO.

3.1.2	En caso de que el CS o AS no presente su Anteproyecto dentro del plazo estipulado y no solicita plazo adicional, se entenderá que no requiere el servicio, por lo que la Empresa Mayorista procederán con la cancelación de la solicitud, facturando todas las actividades realizadas hasta ese momento.

3.1.3.	En caso de que el Anteproyecto fuese rechazado, en virtud de que:

a) la información recabada del SEG/SIPO no fue correcta o completa por causas imputables a la Empresa Mayorista, se podrán programar Visitas Técnicas sin costo para el CS o AS y realizar las correcciones necesarias al Anteproyecto.

b) por causas imputables al CS o AS,  la Empresa Mayorista deberán justificar y documentar debidamente la no aprobación, previniendo al CS o AS, quien podrá requerir Visita Técnica con costo a su cargo o atender de otra manera la prevención para someter nuevamente el Anteproyecto para aprobación, en un plazo total y definitivo no mayor a 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la prevención o de la Visita Técnica, en cuyo caso continuará con la Etapa 4.

3.1.4	En caso de que el Anteproyecto fuese aprobado por la Empresa Mayorista, el CS o AS continuará con la Etapa 4.

El CS o AS deberá realizar su Anteproyecto y la instalación de su red o de infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para Postes, Pozos y Canalizaciones que se establecen en el Anexo 2 de la Oferta de Referencia.

- Etapa 4: Análisis de Factibilidad

4.1 	La Empresa Mayorista contarán con un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS o AS entregue el Anteproyecto y su solicitud cuente con un NIS, para validar la factibilidad del anteproyecto conforme a la normatividad señalada en las Normas contenidas en el Anexo 2. Dentro del periodo señalado,  la Empresa Mayorista notificará mediante el SEG/SIPO al CS o AS el resultado del Análisis de Factibilidad:

4.1.1 	Positivo. Con el cual el CS o AS continúa en Etapa 5.

4.1.2 	Negativo. La Empresa Mayorista notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS debidamente justificado el motivo del resultado. El CS o AS podrá corregir la información y reenviar el Anteproyecto dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificación del resultado del Análisis de Factibilidad que proporcionen la Empresa Mayorista.

4.1.2.1 Una vez reenviado el Anteproyecto corregido la Empresa Mayorista contarán con un plazo máximo 3 (tres) días hábiles para validar dicha corrección y proceder a la aprobación del Anteproyecto y la Etapa 5 (cinco), la Empresa Mayorista solamente podrán rechazar la nueva versión del Anteproyecto por deficiencias en la atención a las observaciones notificadas, pero no podrán rechazarla por observaciones no realizadas previamente. En caso de que el resultado sea nuevamente Negativo el CS o AS podrá corregir los señalamientos, siendo los plazos para las partes de 3 (tres) días hábiles por cada iteración adicional, y hasta un máximo de 3 (tres) iteraciones, en el entendido de que una vez agotadas sin que se haya autorizado el anteproyecto, se procederá con la cancelación de la solicitud.

Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO y tanto el CS o AS como la Empresa Mayorista deberán mantener actualizada la documentación.

- Etapa 5: Instalación de Infraestructura

La instalación de infraestructura deberá apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo que hayan sido aprobados y que se encuentren debidamente registrados en el SEG/SIPO, además se deberá establecer en el SEG/SIPO la línea y el responsable por parte de la Empresa Mayorista y de los CS o AS de la comunicación, que deberá implementarse con el fin de permitir la interacción en tiempo real entre los técnicos de la Empresa Mayorista y los CS.

5.1 	Una vez que el Anteproyecto haya sido autorizado y los trabajos especiales y/o mantenimiento hayan concluido, el CS o AS contará con 10 (diez) días hábiles para enviar su Programa de Instalación de Infraestructura y los formatos establecidos en el Anexo 1 de la Oferta, considerando que el inicio de la instalación no excederá 20 (veinte) días hábiles, contados a partir del envío de su programa.

5.1.1. En caso del que el CS o AS no presente  el programa de Infraestructura  dentro del plazo estipulado para tal efecto,  se entenderá que no requiere el servicio, por lo que la Empresa Mayorista procederán con la cancelación de la solicitud, facturando las actividades realizadas hasta ese momento.

5.2 	La Empresa Mayorista contarán con un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles a partir de que recibió el programa de instalación  por parte del CS o AS para notificar la aceptación del propio programa mediante el SEG/SIPO.

En caso de que al momento de la Instalación se presente algún inconveniente que retrase al CS o AS con la instalación, se deberá establecer una comunicación a través de la línea indicada por la Empresa Mayorista y los CS o AS, para que los responsables de coordinar la Instalación por parte de la Empresa Mayorista realicen las gestiones internas necesarias para solucionar la situación y que el CS o AS pueda continuar con su instalación de acuerdo a su Programa de Trabajo.

5.3  Si el CS o AS no concluye la instalación dentro del plazo propuesto en el programa de instalación previamente autorizado, por falta de autorización de permisos o caso fortuito o de fuerza mayor, o bien por causas imputables al CS o AS, se  procederá con la facturación del servicio con base en el anteproyecto aceptado.

5.4 	El CS o AS podrá ampliar el plazo original propuesto en el Anteproyecto y el Programa de Trabajo previamente aceptado para la instalación de su infraestructura, y se podrán presentar los siguientes casos:

5.4.1 El CS o AS podrá solicitar una ampliación a la Empresa Mayorista hasta por 30 (treinta) días naturales por única ocasión. La Empresa Mayorista deberá aceptar la solicitud de ampliación de plazo.

5.4.2 Si el CS o AS no concluye la instalación en la ampliación de plazo de 30 (treinta) días naturales previamente autorizada por falta de autorización de permisos o caso fortuito o de fuerza mayor se activará el Paro de Reloj hasta que se solvente la situación

5.5    Al finalizar la instalación el CS o AS informará a la Empresa Mayorista para que realicen la Verificación de la Instalación. Continúa en Etapa 6.

5.5.1 En caso de que el CS o AS no informen a la Empresa Mayorista el término de instalación al cabo de 5 (cinco) días hábiles) la Empresa Mayorista procederá a enviar una propuesta a través del SEG/SIPO en la que propondrán 3 (tres) fechas para la realización de la Etapa 6. “Verificación de Instalación de Infraestructura”, el CS tendrá un plazo de 2 (dos) días hábiles para aceptar una de estas fechas

En caso de que no sea aceptada ninguna de las fechas propuestas, el CS o AS no podrá iniciar operaciones hasta que se realice la verificación de la instalación.

- Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura

6.1. 	Cuando el CS o AS notifique que ha concluido los trabajos de Instalación de Infraestructura o en su defecto, cuando el programa de instalación o prórroga de instalación autorizada hayan sido cumplidos, la Empresa Mayorista contará con 5 (cinco) días hábiles para proponer 3 (tres) posibles fechas para la realización de la Verificación de Instalación de Infraestructura correspondiente. La aceptación de 1 (una) de las 3 (tres) fechas propuestas será aceptada por el CS o AS en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles.

En caso de que el CS no acepte ninguna de las fechas, la Empresa Mayorista realizará la verificación de instalación, registrando el acta correspondiente en el SEG/SIPO.

6.2	La Empresa Mayorista y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de Instalación de Infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificación de la Instalación de Infraestructura en el sitio, determinará lo siguiente:

6.2.1. 	La instalación de la infraestructura del CS o AS está de acuerdo con el Anteproyecto y normativa.  La Empresa Mayorista registrará la verificación como satisfactoria y se firmará en sitio el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura y se continuará con la Etapa 7.

6.2.2. 	En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el Anteproyecto o no se hayan respetado las normas correspondientes, deberá quedar claramente señalado de tal forma que la Empresa Mayorista y el CS o AS registrarán en el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura los cambios y ajustes que debe hacer el CS o AS para cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la Verificación satisfactoria y la firma del Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura la Empresa Mayorista procederá con la facturación del servicio con base en el formato de acuerdo de compartición de infraestructura.

- Etapa 7: Facturación

Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura se inicia con la facturación del Servicio para lo cual, la Empresa Mayorista integrarán el Formato firmado en el expediente del CS o AS en el SEG/SIPO.

Queda establecido que, mediante el envío del FSSA, los CS o AS se obligan al pago por los servicios devengados establecidos en las secciones “Cargos no Recurrentes” así como por los elementos de cobro que conforman el servicio.

Si el CS o AS rechazaran el servicio o decidiera no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento en el que se informó a la Empresa Mayorista sobre el desistimiento, a menos que las actividades incurridas sean el resultado de información incompleta o incorrecta en el SEG/SIPO.

En caso de que el CS o AS se encuentre haciendo uso de la infraestructura sin que las actividades de instalación, verificación o corrección de instalación se encuentren concluidas satisfactoriamente, deberá pagar la contraprestación del servicio. El cálculo del monto correspondiente se realizará con base en el anteproyecto autorizado.

- Modificación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

El CS o AS únicamente podrá solicitar modificaciones de los Anteproyectos en proceso, siempre y cuando no se altere la ruta del Anteproyecto ni los elementos de la infraestructura la Empresa Mayorista solicitados originalmente.

Las etapas que deberán efectuarse para realizar una modificación a un Anteproyecto son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

El CS o AS presentará la solicitud de modificación en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO, de manera automática el NIS de la solicitud que requiere la modificación regresará a la etapa de “En Espera de Anteproyecto” para que el CS pueda ingresar su Anteproyecto con las modificaciones requeridas.

1.1 	La Empresa Mayorista contarán con un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de modificación del Proyecto de Instalación y procederá conforme a lo siguiente:

1.1.1. 	La Empresa Mayorista aceptan la solicitud de modificación en razón de que cumple con los requisitos establecidos en los formatos y continúa a la Etapa 2.

1.1.2.	La Empresa Mayorista no aceptan la solicitud de modificación y notificarán al CS o AS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada junto con el motivo por el cual no se pudo procesar, de tal forma que el CS o AS pueda corregir la información y reenviar la solicitud en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles y regresa al punto 1.1 de esta etapa.

- Etapa 2: Actualización de Anteproyecto

2.1	El CS o AS contará con un plazo no mayor a 20 (veinte) días hábiles a partir de que la Empresa Mayorista hayan aprobado los cambios para modificar el Anteproyecto.

2.2. 	Los cambios deberán quedar registrados en el SEG/SIPO.

- Etapa 3: Análisis de Factibilidad

3.1 	En un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles,  la Empresa Mayorista revisan la información del Anteproyecto, ésta deberá ser consistente con los cambios solicitados y deberá cumplir con los requisitos establecidos y la normatividad correspondiente. La Empresa Mayorista notificará el resultado del Análisis de Factibilidad conforme a lo siguiente:

3.1.1. El resultado es positivo. El CS o AS realizará la instalación conforme al anteproyecto autorizado.

3.1.2. El resultado es negativo. La Empresa Mayorista notificarán a través del SEG/SIPO al CS o AS debidamente justificado el motivo del resultado, el CS o AS podrá corregir la información y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación de resultado del Análisis de Factibilidad.

Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, y se deberá mantener actualizada la documentación.

- Etapa 4: Instalación de Infraestructura

4.1 El CS o AS sólo podrá iniciar la Instalación de Infraestructura después de que se haya realizado el Análisis de Factibilidad con resultado Positivo y éste haya sido notificado. La instalación de infraestructura deberá apegarse al Anteproyecto y al Programa de Instalación que hayan sido aprobados y continuará el procedimiento conforme a la Etapa 5 de Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil: Instalación de Infraestructura.

4.1.1. El CS o AS no podrá instalar su Infraestructura antes de que sea autorizado su Anteproyecto, en caso de que la Empresa Mayorista detecten la realización de algún trabajo previo sin que el mismo haya sido aprobado, ejercerá las acciones que estime conducentes.

Al finalizar la instalación el CS o AS informará a la Empresa Mayorista para que realicen la Verificación de la Instalación.

- Baja de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

  - El CS o AS presentará la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO.

  - La Empresa Mayorista contarán con máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

    - Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continúa en Etapa 2.

    - Rechazada,  la Empresa Mayorista notificarán al CS o AS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o AS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

- Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo

2.1 	El CS o AS contará con máximo 10 (diez) días hábiles a partir de que la Empresa Mayorista hayan aprobado la baja de los servicios para elaborar el Programa de Desinstalación detallando la fecha de inicio y fin del retiro de su infraestructura, adjuntando la documentación correspondiente.

2.2 	La Empresa Mayorista contarán con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS o AS entregue el Programa de Desinstalación y la información relativa a baja de los servicios para validarlo. Verificará si este cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a los formatos correspondientes y determinará si es.

2.2.1 	Positivo.  La Empresa Mayorista notificarán a través del SEG/SIPO al CS o AS que puede comenzar con el retiro de su infraestructura con forme al Programa de Desinstalación.

2.2.2 	Negativo. La Empresa Mayorista notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS que el Programa de Trabajo no cumple con los requisitos y que ha sido rechazado generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se aprueba de modo que el CS o AS tenga visibilidad de las omisiones para corregirlas. Una vez subsanada la prevención, el CS o AS reenviará el Programa de Desinstalación para su aprobación.

2.3 	Cualquier comentario o ajuste al Programa de Desinstalación deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, el CS o AS deberá mantener actualizada la documentación.

- Etapa 3: Retiro de Infraestructura

3.1 	El CS o AS realizará el retiro de su infraestructura y notificará a la Empresa Mayorista cuando haya finalizado.

3.2 	La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado, concluyendo el proceso de facturación de la prestación del servicio, una vez verificada la desinstalación adecuada de la misma.

- Etapa 4: Verificación de Desinstalación de Infraestructura

4.1 	La Empresa Mayorista contarán con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS o AS notifique que ha concluido los trabajos de desinstalación de Infraestructura para proponer la fecha y hora para realizar la Verificación correspondiente. El CS o AS deberá aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo el CS o AS podrá requerir una nueva fecha. Esta actividad podrá repetirse hasta en 3 (tres) ocasiones. Las fechas que la Empresa Mayorista proponga no excederán 10 (diez) días hábiles contados a partir de que el CS o AS notifique la conclusión, a menos que sea por solicitud expresa del CS o AS.

4.2	La Empresa Mayorista y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de la desinstalación en la fecha definida y aprobada por ambas partes. La Verificación de la desinstalación en el sitio, determinará lo siguiente:

4.2.1. 	Se retiró la infraestructura del CS o AS conforme a lo acordado en el Programa de Desinstalación, la Empresa Mayorista registrarán la verificación como satisfactoria y se concluye con la facturación del servicio.  La Empresa Mayorista deberá integrar toda la información en el expediente del CS o AS en el SEG/SIPO.

4.2.2. 	El retiro de infraestructura no cumplió con lo establecido en el Programa de Desinstalación, el CS o AS realizará los cambios o ajustes que hayan sido señalados durante la verificación y notificarán a la Empresa Mayorista que ha concluido los trabajos para realizar nuevamente la verificación. Esta actividad deberá repetirse hasta que se satisfaga por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por la Empresa Mayorista.

- Conexión de un pozo de la Empresa Mayorista con un Pozo del CS o AS

- A través del SEG/SIPO, el CS o AS realizará la solicitud de conexión entre un pozo de la Empresa Mayorista con uno de sus pozos.

- El SEG/SIPO notificará una vez finalizado el levantamiento de la solicitud el número de solicitud del CS o AS.

- En un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles se encontrará disponible para descarga por parte del CS o AS el plano isométrico correspondiente a la solicitud de conexión de pozos del CS o AS como parte de la información técnica complementaria. Adjunto al plano isométrico, se indicará la fecha propuesta de horario y fecha para el inicio de los trabajos asociados a la conexión a realizar. Según aplique,  la Empresa Mayorista indicarán los datos de contacto del personal que coordinará las actividades.

- Una vez que el CS o AS concrete la descarga de la información técnica complementaria y apruebe con la Empresa Mayorista los horarios y fechas se procederá a la realización de la conexión.

- La conexión al pozo de la Empresa Mayorista se debe realizar a través de las paredes transversales (boquillas) y nunca a través de las paredes longitudinales (de empalme). El incumplimiento de esta medida puede generar daños estructurales al pozo.

- En ningún caso deberá superarse el número máximo de ductos que pueden llegar a cada tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las Tablas 1 y 2 en la Norma 1 del ANEXO 2.

- La conexión con el pozo a través de las paredes transversales (boquillas) deberá realizarse en la pared que presente el menor índice de ocupación (en la medida de lo posible) con ductos acordes al diámetro del cable a instalar por el CS o AS.

- La entrada del ducto en la pared transversal (boquilla) debe realizarse exclusivamente mediante fresado rotatorio. El incumplimiento de este método puede generar daños estructurales al pozo.

- Una vez instalado el ducto se debe sellar el espacio entre el ducto y la pared transversal perforada, utilizando un aditivo que garantice la impermeabilidad y resistencia.

- Los ductos del CS o AS deberán estar debidamente obturados e identificados independientemente de que estén libres u ocupados.

- Instalación de Infraestructura del CS o AS en despliegue de Nueva Obra Civil

Toda la información que se genere deberá ser integrada y actualizada de manera permanente en el SEG/SIPO incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

- Contratación de Instalación de Infraestructura del CS o AS en despliegue de Nueva Obra Civil.

- Etapa 1: Notificación de Nueva Obra Civil

1.1	La Empresa Mayorista notificarán con 60 (sesenta) días naturales de antelación a través del SEG/SIPO, las nuevas obras civiles antes de que se inicien los trabajos de construcción, incluyendo al menos la siguiente información:

- Coordenadas georreferenciadas de los puntos o rutas de la Nueva Obra Civil.

- Tipo de Infraestructura a instalar, capacidad, etc.

- Planos con toda la información relacionada a la Nueva Obra Civil.

- Diagrama de ubicación con la información relacionada a la nueva Obra Civil.

- Etapa 2: Envío y Validación de la solicitud de Instalación de infraestructura en despliegue de Nueva Obra Civil

2.1 	El CS o AS presentará la solicitud de contratación en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO. La Empresa Mayorista determinará en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud:

2.1.1. 	Solicitud aceptada. La solicitud cumple con los requisitos establecidos en los formatos por lo que se le asignará de forma automática un NIS. Se deberá continuar con la Etapa 3: Análisis de Factibilidad.

2.1.2. 	Solicitud rechazada. La solicitud no cumple con los requisitos por lo que la Empresa Mayorista justificarán y notificarán al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada, y enviará la prevención, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar y reenviar la solicitud en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

- Etapa 3: Análisis de Factibilidad

3.1 	La Empresa Mayorista contarán con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de la asignación del NIS para realizar el Análisis de Factibilidad y notificar mediante el SEG/SIPO al CS o AS el resultado del mismo, de acuerdo a lo siguiente:

3.1.1.	Factible. La Empresa Mayorista determina que es factible el servicio de Instalación de infraestructura del CS o AS en nuevo despliegue de Obra Civil y envía proyecto y cotización. Con el cual el CS o AS continúa en Etapa 4.

3.1.2. No es Factible. La Empresa Mayorista notificará a través del SEG/SIPO al CS o AS debidamente justificado el motivo del resultado, y concluye el procedimiento. En caso de que el proyecto resulte no factible, el CS o AS podrá requerir Adecuaciones en la Infraestructura, para ajustes en el presupuesto o cotización.

- Etapa 4: Revisión de Proyecto y Cotización

4.1 	El CS o AS contará con 10 (diez) días hábiles a partir de que se le notifique a través del SEG/SIPO el resultado del Análisis de Factibilidad, el proyecto y la cotización, para responder de acuerdo a lo siguiente:

4.1.1 Acepta. El CS o AS acepta el proyecto y cotización. La Empresa Mayorista actualizan el proyecto considerando lo solicitado por el CS o AS y envía a través del SEG/SIPO el Programa de Trabajo incluyendo las fechas de inicio y término de éste. Se continúa con Etapa 5.

4.1.2 No Acepta proyecto o cotización. El CS o AS no aceptan proyecto o cotización, y podrán negociar con la Empresa Mayorista la cotización, o requerir adecuaciones al proyecto.

4.1.3.	No Acepta. El CS o AS informa su completo rechazo, en cuyo caso se finalizará el procedimiento.

- Etapa 5: Instalación de Infraestructura

5.1 	A partir de que se emite la notificación de aceptación de la solicitud del CS o AS mediante el SEG/SIPO, La Empresa Mayorista llevarán a cabo el Programa de Trabajo, y mantendrá comunicación constante a través del SEG/SIPO con el CS o AS.

5.2 	La Empresa Mayorista darán al CS o AS reportes semanales sobre la evolución de la construcción de la Nueva Obra Civil, considerando el Programa de Trabajo.

5.3 	La Empresa Mayorista realizarán la instalación de la Nueva Obra Civil de acuerdo con las características y normatividad técnica que se establecen en el Anexo 2 de la Presente Oferta.

- Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura

6.1 	El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de la Empresa Mayorista al CS o AS deberá ser de 8 (ocho) días hábiles posteriores a la finalización del proyecto de Nueva Obra Civil. Con el propósito de que el CS o AS pueda disponer del servicio solicitado, se debe firmar en sitio el Acta de Recepción de los trabajos de acuerdo a la cotización y Programa de Trabajo.

- Etapa 7: Facturación

7.1 	Debido a las características de la operación de la Empresa Mayorista, y a que los trabajos de despliegue de nueva Obra Civil cambiarán en función de las características de los proyectos de los CS o AS, no será posible establecer un mecanismo de cobro único y aplicable para todos los trabajos, por lo tanto, se establecerá un mecanismo de comunicación constante para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega, parámetros de calidad, y otros temas relevantes.

7.2 	Una vez firmada el Acta de Recepción de los trabajos,  la Empresa Mayorista podrán facturar los trabajos cotizados.  La Empresa Mayorista deberán integrar en el SEG dicha acta escaneada a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma de ésta.

- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

- Contratación de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

- Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y del Anteproyecto

  - Los CS o AS deberán ingresar al SEG/SIPO con el usuario de administrador y contraseña asignados por parte de la Empresa Mayorista y deberán aceptar el acuerdo de confidencialidad, el cual estará visible para los CS o AS una vez que ingresa al sistema.

  - El CS o AS deberá ingresar al módulo de consulta de información el cual deberá desplegar al menos la información señalada en la sección V de la Oferta.

  - En el módulo de consulta de información se desplegarán los distintos elementos disponibles los cuales deberán ser cuando menos la información señalada en la sección V. de la presente Oferta.

  - EL CS o AS podrá realizar las consultas deseadas y seleccionar los elementos de interés.

  - El SEG/SIPO desplegará y proporcionará la opción de descarga de la información requerida por el CS o AS,

  - El CS o AS presentará el Formato de Solicitud para el Servicio de Tendido de Cable en la Infraestructura Desagregada (FSST). En un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contado a partir de la recepción la solicitud, la Empresa Mayorista notificarán:

    - Solicitud aceptada, la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le asignará de forma automática un NIS. Se podrá proceder a continuar con la Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica.

    - Solicitud rechazada si el FSST, no cumple con los requisitos por lo que la Empresa Mayorista notificarán al CS o AS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada,  la Empresa Mayorista enviarán la prevención, de tal forma que el CS o AS pueda subsanar y reenviar la solicitud en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

- Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica

  - Una vez que el CS o AS cuenta con su NIS, la Empresa Mayorista notificarán mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de programación de fecha y hora de Visita Técnica en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posterior a la aceptación de la solicitud del CS o AS, para lo cual:

    - El CS o AS acepta una de las propuestas de programación de la Empresa Mayorista en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de dichas propuestas, indicando que opta por realizar la Visita Técnica para ratificar la información registrada en el SEG/SIPO, en caso de que el CS considere que la información en SEG se encuentra incompleta o incorrecta podrá solicitar a la Empresa Mayorista la información, así mismo, se establecen responsables para coordinar las actividades de la Visita Técnica mediante el SEG/SIPO, la línea y el responsable por parte de la Empresa Mayorista y de los CS o AS de la comunicación que deberá implementarse con el fin de permitir la continua comunicación entre los técnicos de la Empresa Mayorista y los CS o AS, con el fin de proceder a la ejecución de la Visita Técnica en tiempo y forma. Se continúa el procedimiento conforme al numeral 2.2.

      - En el caso de que el CS o AS, una vez confirmada la Visita Técnica presente cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizarla, deberá notificar a la Empresa Mayorista con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica para no ser acreedor al cargo de Visita Técnica en Falso y, a fin de que se reprograme por única ocasión la fecha a consideración de la Empresa Mayorista tomando en cuenta que ésta no excederá el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la notificación de imposibilidad o inconveniente.

En caso de que en el día de la Visita Técnica alguna de las partes presente algún inconveniente que las retrase y que por dicha situación se prevea que no se llegará en el tiempo máximo de 30 (treinta) minutos, que es la tolerancia establecida a partir de la hora confirmada en el SEG/SIPO, se deberá establecer una comunicación a través de la línea indicada por la Empresa Mayorista y los CS, para que los responsables de coordinar la Visita Técnica realicen las gestiones internas necesarias para llevarla a cabo el mismo día.

      - En caso de que el CS o AS notifique a la Empresa Mayorista con menos de 2 (dos) días hábiles antes a la fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica, el CS o AS será acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, pero tendrá la posibilidad de reprogramar por única ocasión una nueva fecha a consideración de la Empresa Mayorista tomando en cuenta que ésta no excederá el plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la notificación de imposibilidad o inconveniente.

      - En caso de que el CS o AS no se presente a una Visita Técnica previamente confirmada o reprogramada, se hará acreedor al cargo por Visita Técnica en falso y se dará por concluido el procedimiento.

    - El CS o AS puede rechazar la propuesta de programación de la Empresa Mayorista por los siguientes motivos:

2.1.2.1 Debido a que quiere solicitar una fecha distinta a las propuestas de programación de la Empresa Mayorista. Al respecto, podrá solicitar una nueva fecha por hasta 2 (dos) ocasiones adicionales.

Las partes deberán tener en consideración que la ejecución de la Visita Técnica no excederá los 20 (veinte) días hábiles contados a partir de que la visita técnica haya sido confirmada. Para tal efecto, se podrá presentar lo siguiente:

a. 	El CS o AS y la Empresa Mayorista convienen una fecha y proceden a la ejecución de la Visita Técnica en tiempo y forma. Se continúa el procedimiento conforme al numeral 2.2.

b. 	El CS o AS y la Empresa Mayorista no convienen la fecha para la Visita Técnica y/o se agotaron las dos oportunidades para programarla, se asume que el CS o AS ha rechazado el servicio y se concluirá el procedimiento.

    - En caso del que el CS o AS no dé respuesta a las 3 (tres) propuestas de programación de fecha y hora para la realización de Visita Técnica ofrecidas por la Empresa Mayorista, éstas a través de un recordatorio notificarán que no han recibido respuesta y en caso de que el CS o AS no responda al recordatorio recibido al término de 2 (dos) días hábiles se entenderá que no requiere el servicio, por lo que la Empresa Mayorista procederán con la cancelación de la solicitud y la conclusión del procedimiento.

En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación.

2.2 	Al concluir la Visita Técnica,  la Empresa Mayorista y el CS o AS firmarán el “Reporte de Visita Técnica” que contiene la información recabada de las acciones realizadas. Se acreditará por las partes que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles necesarios para la elaboración del Anteproyecto por parte del CS o AS, solventando los requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, y posteriormente:

2.2.1 	La Empresa Mayorista digitalizan y agregan al expediente de la solicitud del CS o AS el “Reporte de Visita Técnica” en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles contados a partir de la realización de la Visita Técnica. Dentro de este mismo plazo,  la Empresa Mayorista deberá actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrar el resultado de la Visita Técnica conforme a lo siguiente:

2.2.2.1 	Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos solicitados. El CS o AS continúa a la Etapa 3 del procedimiento.

2.2.2.2. 	No existe capacidad excedente, por lo que la Empresa Mayorista ofrecen de manera simultánea la realización de Trabajos Especiales incluyendo para tal efecto la cotización correspondiente para solventar la ausencia de capacidad excedente. El CS o AS deberá aceptar la cotización enviada en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

En caso de que el CS o AS no acepte la propuesta de cotización de los Trabajos Especiales después de los 5 (cinco) días hábiles previstos,  la Empresa Mayorista podrá dar por concluido el procedimiento.

Etapa 3: Cotización

3.1 La Empresa Mayorista presentarán en el SEG/SIPO al CS o AS la cotización de Gastos de Instalación del servicio solicitado en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al término de la Visita Técnica. Indicando el tiempo estimado para la construcción del servicio.

3.2 El CS o AS deberá confirmar a través del SEG/SIPO la aceptación de dicha cotización en un plazo no mayor a 5 días hábiles, entendiendo que de no recibir la confirmación se procederá con la cancelación del servicio solicitado.

- Etapa 4: Instalación de Infraestructura

Los trabajos de tendido de cable deberán estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo que se encuentre debidamente registrado en le SEG/SIPO.

4.1 	La conclusión de los trabajos realizados por la Empresa Mayorista no deberá exceder de la fecha establecida en el programa de trabajo indicado al CS o AS.

4.2 	Al finalizar los trabajos de tendido de cable,  la Empresa Mayorista informarán al CS o AS cuando concluya, para que realicen de manera conjunta la Verificación de la Instalación. Continúa en Etapa 6.

- Etapa 5: Verificación y entrega del Servicio

5.1. 	La Empresa Mayorista contará con 5 (cinco) días hábiles a partir de concluye los trabajos de tendido de cable para proponer 3 (tres) posibles fechas para la realización de la Verificación de instalación de infraestructura correspondiente. La confirmación de la Verificación en una de las 3 (tres) fechas propuestas será aceptada por el CS o AS en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles. No se podrán acordar fechas de verificación posteriores a 10 (diez) días hábiles a partir de que la Empresa Mayorista envíe la fecha de término de la instalación.

5.2	La Empresa Mayorista y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de Instalación de Infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificación de la Instalación de Infraestructura en el sitio, determinará lo siguiente:

5.2.1. 	Los trabajos realizados están de acuerdo al Programa de Trabajo, proyecto y normativa acordado y registrado en el SEG/SIPO. La Empresa Mayorista registrará la verificación como satisfactoria y se firmará en sitio el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura y se continuará con la Etapa 6.

5.2.2. 	En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el proyecto o no se hayan respetado las normas correspondientes, deberá quedar claramente señalado en un informe los cambios y ajustes que debe hacer la Empresa Mayorista para cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la Verificación satisfactoria y se concrete la firma del Acta de Recepción del Servicio y el Acuerdo de Compartición de Infraestructura.

- Etapa 6: Facturación

Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura se inicia con la facturación del Servicio para lo cual, la Empresa Mayorista integrarán el Formato firmado en el expediente del CS o AS en el SEG/SIPO a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la entrega del servicio.

- Modificación de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

El CS o AS únicamente podrá solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, siempre y cuando no se altere la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura de la Empresa Mayorista solicitados originalmente.

Las etapas que deberán efectuarse para realizar una modificación a un proyecto son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

El CS o AS presentará la solicitud de modificación en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO.

1.1 	La Empresa Mayorista contarán con un plazo no mayor a 1 (un) día hábil a partir de la recepción de la solicitud de modificación del Proyecto de Instalación y procederá conforme a lo siguiente:

1.1.1. 	La Empresa Mayorista aceptan, la solicitud de modificación en razón de que cumple con los requisitos establecidos en los formatos y continúa a la Etapa 2.

1.1.2.	La Empresa Mayorista no aceptan la solicitud de modificación y notificará al CS o AS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada junto con el motivo por el cual no se pudo procesar, de tal forma que el CS o AS pueda corregir la información y reenviar la solicitud en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles y regresa al punto 1.1 de esta etapa.

- Etapa 2: Actualización Cotización

2.1	La Empresa Mayorista presentarán en el SEG/SIPO al CS o AS la actualización de la cotización de Gastos de Instalación del servicio solicitado en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la aceptación de la solicitud de modificación del servicio.

2.2	El CS deberá confirmar a través del SEG la aceptación de dicha cotización en un plazo no mayor a 5 días hábiles, entendiendo que de no recibir la confirmación se procederá con la cancelación del servicio solicitado.

- Etapa 3: Instalación de Infraestructura

3.1 	Los trabajos del Servicio de Tendido de Cable deberán estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo que se encuentre debidamente registrado en el SEG/SIPO.

La conclusión de los trabajos realizados por la Empresa Mayorista no deberá exceder de la fecha establecida en el programa de trabajo indicado al CS o AS.

3.2 	Al finalizar los trabajos de tendido de cable, la Empresa Mayorista informarán al CS o AS cuando concluya para que realicen de manera conjunta la Verificación de la Instalación.

- Baja de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

  - El CS o AS presentará la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO.

  - La Empresa Mayorista contarán con máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

    - Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continúa en Etapa 2.

    - Rechazada,  la Empresa Mayorista notificarán al CS o AS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o AS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

- Etapa 2: Retiro de Infraestructura

2.1 	La Empresa Mayorista realizará el retiro de su infraestructura y notificará al CS o AS cuando hayan finalizado para realizar la Verificación correspondiente.

2.2 	La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado y concluyendo el proceso de facturación de la prestación del servicio.

En el caso que se requiera Conexión de un pozo de la Empresa Mayorista con un Pozo del CS o AS, éste último deberá realizar la solicitud para obtener los isométricos.

El seguimiento del procedimiento de programación de Visita Técnica deberá estar registrado en el SEG a efecto de otorgar certeza a todas las partes respecto del motivo de cierre de procedimiento y los tiempos consumidos.

En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con la provisión de servicios de telecomunicaciones. En caso de que las actividades esenciales no sean suspendidas, en lugar del paro de reloj se deberán acordar nuevos tiempos en función del personal disponible.

. El costo de la cotización aplica para aquellos casos en dónde el CS no acepte los trabajos especiales, lo cual es como contraprestación del servicio ofrecido, en caso de que el CS acepte los trabajos especiales el costo de la cotización no será cobrado.

Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto, recurrentes y no recurrentes durante el plazo convenido entre las partes

El programa de instalación solo deberá considerar actividades en días hábiles.

El cobro de la verificación se encuentra detallada en el Anexo A. Tarifas

El seguimiento del procedimiento de programación de Visita Técnica deberá estar registrado en el SEG a efecto de otorgar certeza a todas las partes respecto del motivo de cierre de procedimiento y los tiempos consumidos.

En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con la provisión de servicios de telecomunicaciones

El cobro de la verificación se encuentra detallada en el Anexo A. Tarifas